

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника районної військової адміністрації

12 лютого 2024 р. № 18
ПЛАН
основних заходів цивільного захисту Дрогобицького району на 2024 рік

	№

з/п
	Найменування заходу
	Відповідальні за виконання 

(у межах повноважень)
	Термін

виконання

	1. Заходи з підвищення готовності Дрогобицької ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області до дій в умовах правого режиму воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації

	1.1.
	Організація та проведення (забезпечення):
	
	

	1.1.1.
	розмінування територій та ліквідації інших небезпек, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, включаючи нетехнічне та технічне обстеження територій, виявлення, знешкодження та/або знищення вибухонебезпечних предметів, маркування території, підготовка саперів
	Дрогобицьке районне управління ГУ ДСНС України у Львівській області (далі – ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області), Дрогобицький районний відділ поліції Головного управління Національної поліції  у Львівській області (далі –  ДРВП ГУ НП у Львівській області), Патрульна рота м.Дрогобич військової частини №3002, Дрогобицька районна військова адміністрація (далі – РВА), міські та селищні територіальні громади (далі – ТГ) (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) 
	протягом року

	1.1.2.
	аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, потреба в яких виникла внаслідок збройного нападу або вогневого ураження противника (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо, гасіння пожеж)
	 ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою).

	протягом року



	1.1.3.
	заходів з евакуації населення (жителів) із територій (населених пунктів), які піддаються вогневому ураженню
	Районна комісія з питань евакуації,  ТГ (за згодою), ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, комісії з питань евакуації територіальних громад, суб’єкти господарювання, Дрогобицька районна філія Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (далі ДРФ Товариства Червоного Хреста) (за згодою)
	—”—

	1.1.4.
	доставки гуманітарної допомоги (гуманітарних вантажів), постраждалому населенню
	Управління розвитку територій райдержадміністрації, управління праці та  соціального захисту населення райдержадміністрації,  ТГ (за згодою), ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області (у разі звернення РВА, ТГ), ДРФ Товариства Червоного Хреста(за згодою)
	—”—

	1.1.5.
	функціонування пунктів незламності
	РВА, ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою), ДРФ Товариства Червоного Хреста(за згодою)
	—”—

	1.1.6.
	аварійного електроживлення об’єктів критичної інфраструктури в умовах вогневого ураження
	 ТГ (за згодою), ДРУ  ГУ ДСНС України у Львівській області
	—”—

	1.2.
	Проведення щоквартальних перевірок стану готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що мають стратегічне значення, для забезпечення захисту населення
	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, ДРВП ГУ НП у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою)
	щокварталу


	1.3.
	Утворення:
	
	

	1.3.1.
	центрів безпеки, визначених пунктом 17¹ Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11
	ТГ (за згодою), РВА, ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, ДРВП ГУ НП у Львівській області, відділ молоді, спорту та охорони здоров’я управління гуманітарної політики райдержадміністрації (далі – відділ ОЗ )
	протягом року



	1.3.2.
	пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони
	ТГ (за згодою)
	протягом року

	1.4.
	Залучення міжнародної допомоги
	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою), ДРФ Товариства Червоного Хреста (за згодою)
	—”—

	1.5.
	Актуалізація освітніх програм з питань безпеки життєдіяльності та підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності з урахуванням змін у законодавстві та безпековому середовищі
	Відділ ОЗ , ТГ (за згодою), ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області
	—”—

	1.6.
	Забезпечення підрозділів ДСНС сучасною пожежно-рятувальною технікою (автодрабини та інша спеціальна техніка)
	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області
	—”—

	1.7.
	Уточнення переліку, організація і проведення маркування об’єктів міжнародного гуманітарного права відповідними розпізнавальними знаками (емблемами), відновлення (утримання та обслуговування) елементів такого маркування
	Структурні підрозділи  РВА, ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою), ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, ДРФ Товариства Червоного Хреста (за згодою)
	—”—

	2. Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту

	2.1.
	Створення та:
	
	

	2.1.1.
	забезпечення функціонування класів безпеки в закладах освіти
	Відділ ОЗ , ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, ДРВП ГУ НП у Львівській області,  ТГ (за згодою)
	до 15 грудня

	2.1.2.
	використання матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
	Відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації  ЦЗ(далі – відділ ЦЗ),  ,  ТГ (за згодою) 
	протягом року

	2.2.
	Забезпечення утримання в постійній готовності до використання за призначенням об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, призначених для укриття персоналу, балансоутримувачів, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоров’я та закладів освіти
	Балансоутримувачі (за згодою), РВА, ТГ (за згодою), відділ ЦЗ , відділ ОЗ,  ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області
	постійно

	2.3.
	Вжиття заходів до нарощування та задоволення потреб фонду захисних споруд цивільного захисту шляхом будівництва нових захисних споруд цивільного захисту (сховищ і протирадіаційних укриттів), створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема споруд подвійного призначення під час будівництва, огляду (обстеження) та взяття на облік як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів об’єктів різного призначення, що експлуатуються, з врахуванням вимог інклюзивності
	Відділ містобудування, архітектури управління розвитку територій та інфраструктури райдержадміністрації (далі – відділ архітектури ), сектор економіки відділу еконміки, агропромислового розвитку та екології райдержадміністрації (далі – сектор економіки ), відділ ОЗ,  ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою), ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області
	до 24 грудня

	2.4.
	Обстеження, приведення у готовність (відновлення) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту; інформування про стан захисних споруд цивільного захисту 
	суб’єкти господарювання, на балансі яких обліковуються захисні споруди цивільного захисту (за згодою), відділ  ЦЗ ,  ТГ (за згодою)
	протягом року

	2.5.
	Проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, складення паспорта захисних споруд цивільного захисту, забезпечення постановки їх на облік та отримання облікового номера
	суб’єкти господарювання, на балансі яких обліковуються захисні споруди цивільного захисту (за згодою)
	протягом року

	2.6.
	Наповнення відомостями про захисні споруди цивільного захисту:
	
	протягом року

	2.6.1.
	Єдиного реєстру об’єктів державної власності 
	суб’єкти господарювання, на балансі яких обліковуються захисні споруди цивільного захисту 

(за згодою), РВ ФДМ У по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

 
	—”—

	2.6.2.
	системи загальнодержавного електронного обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту 
	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ  ЦЗ, ТГ (за згодою) 
	—”—

	2.7.
	Уточнення інформації та в разі потреби здійснення державної реєстрації права власності на захисні споруди цивільного захисту 
	суб’єкти господарювання, на балансі яких обліковуються захисні споруди цивільного захисту (за згодою), ТГ (за згодою)
	протягом року

	2.8.
	Ініціювання заходів щодо подальшого використання захисних споруд цивільного захисту державної форми власності, що перебувають на балансі (на утриманні, в управлінні тощо) суб’єктів господарювання приватної форми власності, з метою передачі таких захисних споруд цивільного захисту у власність територіальних громад
	суб’єкти господарювання, на балансі яких обліковуються захисні споруди цивільного захисту (за згодою), відділ  ЦЗ, РВА, ТГ (за згодою)
	—”—

	2.9.
	Інформування населення про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них (з урахуванням вимог до інклюзивності), а також про стан їх готовності до використання за призначенням, створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначеного питання
	Відділ інформаційної діяльності, цифрового розвитку та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації (далі – відділ інформаційної діяльності), відділ ЦЗ,  ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою), ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, ДРФ Товариства Червоного Хреста (за згодою)
	протягом року

	2.10.
	Розвиток руху дружин юних рятувальників-пожежних
	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ ОЗ, ТГ (за згодою)
	до 15 грудня

	2.11.
	Забезпечення придбання засобів хімічного захисту для:
	
	

	2.11.1.
	персоналу хімічно небезпечних об’єктів
	КП «Дрогобичводоканал», Бориславська територіальна громада
	до 25 грудня

	2.11.2.
	працівників підприємств, розташованих у зоні можливого  хімічного забруднення
	Керівник підприємства розташованого у зоні можливого  хімічного забруднення
	—”—

	2.11.3.
	непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення
	Бориславська ТГ
	до 25 грудня

	2.12.
	Завершення створення:
	
	

	2.12.1.
	територіальних формувань цивільного захисту місцевого  рівня
	Відділ ЦЗ,  спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня, ТГ (за згодою)
	до 1 квітня

	2.12.2.
	та уточнення складу сил цивільного захисту Дрогобицької ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її субланок
	Відділ  ЦЗ, ТГ (за згодою)
	щокварталу

	2.13.
	Оновлення (уточнення):
	
	

	2.13.1.
	планів проведення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій
	Відділ  ЦЗ,  районна комісія з питань евакуації, ТГ (за згодою), комісії з питань евакуації територіальних громад, суб’єкти господарювання
	I квартал

	2.13.2.
	планів цивільного захисту на особливий період
	Апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ  ЦЗ,  ТГ (за згодою)
	за окремим рішенням Кабінету Міністрів України

	2.13.3.
	положення про Дрогобицьку ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області
	Відділ  ЦЗ,  ТГ (за згодою)
	I квартал

	2.14.
	Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки 1 та 2 класу автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів*
	Суб’єкти господарювання, до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки 1 та 2 класу РВА, ТГ (за згодою)

	до 25 грудня



	2.15.
	Надання методичної допомоги  органам місцевого самоврядування щодо підготовки до осінньо-зимового періоду
	Управління розвитку територій та інфраструктури райдержадміністрації
	вересень- жовтень 



	3. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням
органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту

	3.1.
	Організація та проведення:
	
	

	3.1.1.
	штабних тренувань з органами управління цивільного захисту Дрогобицької ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області 
	Районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відповідні структурні підрозділи органу управління Дрогобицької ланки та її субланок, а також органи управління сил цивільного захисту Дрогобицької ланки та її субланок, органи місцевого самоврядування (за згодою)
	вересень

	3.1.2.
	показових тренувань з органами управління цивільного захисту субланок щодо порядку підготовки та проведення штабних тренувань у територіальних громадах  Дрогобицького району
	Відділ  ЦЗ, навчально-консультаційний пункт цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у м.Дрогобич
	червень

	3.1.3.
	штабних тренувань з органами управління цивільного захисту субланок Дрогобицької ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області (в терміни визначені планом основних заходів цивільного захисту громади)
	керівник субланки, місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відповідні структурні підрозділи органу управління субланки та органи управління сил цивільного захисту субланки, підприємства, установи, організації (за згодою)
	до 15 грудня

	3.1.4.
	спеціальних навчань спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня:
	Начальники відповідних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня, відділ  ЦЗ
	до 15 грудня

	3.1.4.1.
	спеціалізована служба захисту сільськогосподарських тварин і рослин
	Відділ економіки, агропромислового розвитку та екології райдержадміністрації, (далі – відділ  АПР), органи управління та формування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня відповідної функціональної спрямованості
	ІІ квартал

	3.1.4.2.
	спеціалізована служба енергетики
	Управління розвитку територій та інфраструктури, органи управління та формування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня відповідної функціональної спрямованості
	ІІ квартал

	3.1.4.3.
	спеціалізована служба матеріального забезпечення
	 Відділ економіки, агропромислового розвитку та екології райдержадміністрації, органи управління та формування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня відповідної функціональної спрямованості
	ІІІ квартал

	3.1.4.4.
	спеціалізована служба транспортного забезпечення
	Управління розвитку територій та інфраструктури, органи управління та формування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня відповідної функціональної спрямованості
	ІІІ квартал

	3.1.5.
	об’єктових тренувань із питань цивільного захисту в закладах вищої освіти
	заклади вищої освіти, відділ ОЗ, ТГ (за згодою),

ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області
	за окремим планом

	3.2.
	Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню:
	
	

	3.2.1.
	пожеж у природних екосистемах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях, у лісових масивах, на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду
	ДФ «Дрогобицьке лісове господарство ДП «Ліси України», Дрогобицьке ДЛГП ЛГП "Галсільліс", ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, ГУ НП у Львівській області, відділ АПР, відділ ЦЗ,  ТГ(за згодою)
	лютий — червень

	3.2.2.
	нещасних випадків із людьми на водних об’єктах
	Відділ  ЦЗ, ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, ДРВП ГУ НП у Львівській області, Дрогобицька експлуатаційна дільниця Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (далі – ДЕД БУВР Західного Бугу та Сяну),  ТГ (за згодою)
	ІІ квартал

	3.2.3.
	надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах паливно-енергетичного комплексу
	Управління розвитку територій та інфраструктури, ТГ (за згодою)
	жовтень — грудень

	4. Заходи  контролю виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту

	4.1.
	Організація та проведення комплексної перевірки виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту у Дрогобицькому районі
	ДСНС України, ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області
	вересень


	4.1.1.
	Підготовка органів управління та сил цивільного захисту Дрогобицької ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області до комплексної перевірки щодо виконання вимог законів та інших нормативно- правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб
	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, структурні підрозділи районної державної адміністрації,  ТГ (за згодою), спеціалізовані служби цивільного захисту  та місцевого рівня, суб’єкти господарювання (за згодою)
	травень — серпень

	4.1.2.
	Участь в комплексній перевірці виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту у Дрогобицькому районі


	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, структурні підрозділи обласної державної адміністрації,  ТГ (за згодою), спеціалізовані служби цивільного захисту  місцевого рівня, суб’єкти господарювання (за згодою)
	вересень


	4.2.
	Організація та здійснення:
	
	

	4.2.1.
	перевірок діяльності щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб (у разі їх утворення), зокрема:
	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області
	

	4.2.1.1.
	комплексних перевірок у:
	
	

	
	Дрогобицькій міській громаді, Дрогобицького району
	- // -
	Серпень

	
	Бориславській міській громаді Дрогобицького району
	- // -
	Вересень

	
	Трускавецькій міській громаді Дрогобицького району
	- // -
	Жовтень

	
	Меденицькій селищній громаді Дрогобицького району
	- // -
	Листопад

	4.2.1.2.
	контрольних перевірок у:
	
	

	
	Східницькій селищній громаді, Дрогобицького району
	- // -
	Травень

	4.3.1.
	перевірки органів місцевого самоврядування щодо стану готовності:
	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області
	

	4.3.1.1.
	до пропуску льодоходу, повені та паводків
	- // -
	лютий — березень

	4.3.1.2.
	місць масового відпочинку населення на водних об’єктах
	- // -
	травень — червень

	4.3.1.3.
	закладів освіти до 2024-2025 навчального року
	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області
	Липень – серпень 

	4.3.2.
	визначення стану готовності підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, установ та організацій, що мають у віданні ліси, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період
	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, ДФ «Дрогобицьке лісове господарство ДП «Ліси України», Дрогобицьке ДЛГП ЛГП "Галсільліс", ДЕД БУВР Західного Бугу та Сяну, відділ АПР, ТГ (за згодою)
	березень – червень

	4.4.
	Організація та здійснення комплексної перевірки стану готовності загальнодержавної, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення
	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ з питань ЦЗ,   51 ЦТЕ КП «Укрспецзв’язок» (за згодою),  ТГ (за згодою)
	листопад (за окремим планом)

	4.5.
	Проведення перевірок:
	
	

	4.5.1.
	стану організації роботи з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки об’єктів на території Дрогобицького району, які є територіальними (структурними) підрозділами: 
	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області


	

	4.5.1.1.
	Міністерства цифрової трансформації України
	—”—
	лютий

	4.5.1.2.
	Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
	—”—
	березень

	4.5.1.3.
	Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України
	—”—
	квітень

	4.5.1.4.
	Державної регуляторної служби України
	—”—
	червень

	4.5.1.5.
	Державної інспекції енергетичного нагляду України
	—”—
	липень

	4.5.1.6.
	Державної інспекції архітектури та містобудування України
	—”—
	серпень

	4.5.1.7.
	Державної авіаційної служби України
	—”—
	вересень

	4.5.1.8.
	Державної служби України з безпеки на транспорті
	—”—
	жовтень

	4.5.1.9.
	Міністерства юстиції України
	—”—
	листопад

	4.5.2.
	повноти і якості ведення обліку пожеж та їх наслідків на об’єктах на території Львівської області, які є територіальними (структурними) підрозділами:
	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області
	

	
	Національної поліції
	—”—
	лютий

	
	Міністерства енергетики України 
	—”—
	травень

	
	Служби безпеки України
	—”—
	липень

	
	Державного агентства лісових ресурсів України
	—”—
	листопад

	5. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням 
заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

	5.1.
	Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (згідно з Планом комплектування)
	Навчально-консультаційний пункт цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у м.Дрогобич (далі – НКП ЦЗ та БЖД у м.Дрогобич), відліл  ЦЗ, ТГ (за згодою), підприємства, установи та організації (за згодою)
	до 25

грудня

	5.2.
	Організація та проведення:
	
	

	5.2.1.
	показового спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту на базі одного з підприємств 
	НКП ЦЗ та БЖД у м.Дрогобич, відділ  ЦЗ,  ТГ (за згодою), керівник об’єкту/суб’єкту господарювання


	до 25 грудня 

(за окремим планом)

	5.2.2.
	навчальних зборів керівників підрозділів (фахівців) з питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування щодо здійснення заходів із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період
	відділ ЦЗ, ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, НКП ЦЗ та БЖД у м.Дрогобич, ТГ (за згодою)
	до 15 грудня 



	5.2.3.
	Дня цивільного захисту в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, Тижня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти
	Відділи освіти територіальних громад (за згодою), ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ молоді, спорту та охорони здоров’я управління гуманітарної політики райдержадміністрації, відділ ЦЗ, ТГ (за згодою)
	до 15 грудня

	5.2.4.
	просвітницької роботи серед населення:
	
	

	5.2.4.1
	із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями)
	Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я управління гуманітарної політики райдержадміністрації,  ДРУ  ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, Відділи освіти територіальних громад, ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, ДРФ Товариства Червоного Хреста (за згодою)
	до 15 грудня

	5.2.4.2
	з питань цивільного захисту в умовах воєнного стану
	Відділ  ЦЗ, ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області
	—”—

	5.3.
	Участь у Всеукраїнській акції “Герой - рятувальник року” та у громадській акції “Запобігти. Врятувати. Допомогти”
	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області,  управління гуманітарної політики райдержадміністрації, ТГ (за згодою)
	до 15 грудня

	5.4.
	Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності (з урахуванням вимог інклюзивності)
	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, управління гуманітарної політики райдержадміністрації, ТГ (за згодою)
	до 15 грудня

	6. Заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій

	6.1.
	Проведення відновлювальних робіт, зокрема*:
	
	

	6.1.1.
	проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій (за потреби)
	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, сектор з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, відділ  ЦЗ, ТГ (за згодою)
	протягом року

	6.1.2.
	ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження
	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області,  відділ  ЦЗ, ТГ (за згодою)
	протягом року

	6.1.3.
	відновлення об’єктів інфраструктури сфери життєзабезпечення
	Структурні підрозділи райдержадміністрації (у сфері відповідальності яких перебувають об’єкти, що потребують відновлення), спеціалізовані служби цивільного захисту  місцевого рівня,  ТГ (за згодою)
	протягом року

	6.1.4.
	визначення населених пунктів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій
	ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області,  відділ  ЦЗ, ТГ (за згодою)
	протягом року

	6.1.5.
	залучення міжнародної допомоги до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій 
	Райдержадміністрація (за окремим рішенням Кабінету Міністрів України)ДРУ ГУ ДСНС України у Львівській області, сектор міжнародного співробітництва райдержадміністрації, відділ  з питань ЦЗ, ТГ (за згодою), ДРФ Товариства Червоного Хреста (за згодою)
	протягом року


Примітки:

* Здійснення заходів після припинення воєнного стану, деокупації чи розмінування територій, поновлення інфраструктури. 

** Після проведення очищення території зони відчуження від вибухонебезпечних предметів та відновлення інфраструктури суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління ДАЗВ та відповідають за проведення робіт у лісогосподарських підприємствах зони відчуження. 

