Додаток №1

до розпорядження районної

військової адміністрації

5 грудня 2024 року № 126

ПЛАН

заходів Дрогобицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та відділів освіти територіальних громад Дрогобицького району,  щодо забезпечення якісного відбору кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України у 2025 році

| № п/п | Заходи | Термін | Виконавець | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Вивчити план - завдання обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо відбору кандидатів до вищих військових навчальних закладів, розподілити серед навчальних закладів району. | 13.02.2025 | полковник М. Андрощук |  |
| 2. | - Підвести підсумки роботи в навчальних закладах в 2024 році, довести планове завдання директорам на 2025 рік щодо відбору кандидатів для вступу до ВВНЗ. - Довести вимоги інструкції МО ЗСУ від 05.06.2014 № 360. | 27.01.2025 | полковник М. Андрощук, начальники відділів освіти ТГ Дрогобицького району; підполковник Т. Дощак |  |
| 3. | Провести інструкторсько – методичні заняття з викладачами предмету «Захист України», щодо їх ролі у відборі кандидатів для вступу до ВВНЗ МО України. | До 31.01.2024 | підполковник Т. Дощак |  |
| 4. | Організувати разом з відділами освіти ТГ Дрогобицького району, командуванням в/ч А1108 відвідування в/ч випускниками середніх шкіл. | До 28.02.2025 | полковник М. Андрощук |  |
| 5. | Скласти графік проведення агітаційних заходів, виступів посадовими особами Дрогобицького РТЦК та СП з виїздом до навчальних закладів з питань відбору кандидатів до ВВНЗ МО України. | До 06.01.2025 | підполковник Т. Дощак |  |
| 6. | Підготувати особові справи на кандидатів для вступу до ВВНЗ, вивчити їх морально-ділові якості, перевірити стан здоров'я, рівень фізичної підготовки, загальноосвітній рівень знань. | До 30.05.2025 | підполковник Т. Дощак, сержант В.Титенко, державний службовець І. Мельник |  |
| 7. | Згідно з графіком провести медичні огляди: первинний, повторний; доставити кандидатів на обласну медичну комісію. | Згідно з графіком Дрогобицького РТЦК та СП | підполковник Т. Дощак |  |
| 8. | Підготувати особові справи та подати до Львівського ОТЦК та СП для відправки у ВВНЗ | Згідно з графіком ЛОТЦК та СП | підполковник Т. Дощак |  |
| 10. | Здійснювати доповіді до Львівського ОТЦК та СП про хід відбору кандидатів для вступу до ВВНЗ МО України. | Згідно з графіком ЛОТЦК та СП | підполковник Т. Дощак |  |
| 11. | Підвести підсумки відбору кандидатів для вступу до ВВНЗ МО України за 2025 рік, підготувати проект наказу. | Грудень 2025 р. | полковник М. Андрощук |  |

Керівник апарату   								Мар’яна ЖУК