PAGE  
2

	ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника
районної військової адміністрації

7 липня 2025 р. № 86


	План заходів
з проходження бюджетного процесу у 2025 році для формування показників на 2026 – 2028 роки


	
	
	
	

	№ з/п
	Назва заходу
	Відповідальні виконавці
	Термін виконання

	1
	2
	3
	4

	1. Складання прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки:

	1.1
	Підготовка та подання пропозицій центральним органам влади щодо внесення змін до чинного податкового та бюджетного законодавства, інших нормативних актів 
	Головні розпорядники коштів районного бюджету, відділ фінансів районної державної адміністрації
	10 липня 
2025 року

	1.2
	Розрахунок прогнозу обсягу доходів районного бюджету, визначення обсягу фінансування районного бюджету на 2026-2028 роки
	Відділ фінансів районної державної адміністрації
	До 15 липня 

2025 року

	1.3
	Розроблення інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки та доведення її до головних розпорядників коштів районного бюджету
	Відділ фінансів районної державної адміністрації
	До 18 липня 

2025 року

	1.4
	Відповідно до інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу  районного бюджету та орієнтовних граничних показників, доведених відділом фінансів райдержадміністрації, надання відділу фінансів райдержадміністрації пропозицій до прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки 
	Головні розпорядники коштів районного бюджету
	До 01 серпня

2025 року

	1.5
	Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків районного бюджету і вимогам доведеної інструкції та прийняття рішення про включення поданих пропозицій до прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки
	Відділ фінансів районної державної адміністрації
	До 08 серпня 

2025 року

	1.6
	Подання прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки на розгляд і схвалення райдержадміністрації
	Відділ фінансів районної державної адміністрації
	До 15 серпня 

2025 року

	1.7
	Розгляд та схвалення прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки
	Районна державна адміністрація
	До 29 серпня 

2025 року

	1.8
	Оприлюднення на офіційному сайті схваленого райдержадміністрацією прогнозу районного бюджету Дрогобицького району на 2026-2028 роки
	Відділ фінансів районної державної адміністрації
	У п’ятиденний термін з дня його схвалення

	1.9
	Подання прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до районної ради
	Відділ фінансів районної державної адміністрації
	До 05 вересня 

2025 року

	1.10
	Забезпечення подання в IAC “LOGICA” усіх документів, пов’язаних з бюджетуванням відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 “Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні”
	Відділ фінансів районної державної адміністрації, головні розпорядники бюджетних коштів
	У терміни, визначені наказом МФУ від 30.08.2021 р. № 488 (зі змінами) 

	2. Складання проєкту районного бюджету на 2026 рік:

	2.1

	Доведення до районної ради розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, схвалених Кабінетом Міністрів України, в проєкті Закону України “Про Державний бюджет на 2026 рік”, методики їх визначення, організаційно-методичних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік
	Відділ фінансів районної державної адміністрації
	До 01 жовтня

2025 року

	2.2

	Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів та проєктних розрахункових показників видатків районного бюджету з урахуванням особливостей складання проєктів місцевих бюджетів
	Відділ фінансів районної державної адміністрації
	До 03 жовтня

2025 року

	2.3

	Надання відділу фінансів райдержадміністрації бюджетних запитів у форматі програмно-цільового методу бюджетування щодо потреби в коштах на утримання установ, підприємств та організацій районного значення, виконання районних програм, розширення переліку джерел фінансування бюджетних установ і збільшення власних надходжень
	Головні розпорядники коштів районного бюджету
	До 17 жовтня 

2025 року

	2.4

	Аналіз отриманих від головних розпорядників коштів районного бюджету бюджетних запитів та прийняття рішення про їх включення до проєкту районного бюджету на 2026 рік. Проведення нарад з головними розпорядниками коштів з цього питання
	Відділ фінансів районної державної адміністрації
	До 07 листопада

2025 року

	2.5

	Доведення до головних розпорядників коштів районної ради району:

- обсягів міжбюджетних трансфертів врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні;

- текстових статей, методологічно-організаційних вимог щодо складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік
	Відділ фінансів районної державної адміністрації
	У тижневий термін з дня прийняття ВРУ проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2026 рік у другому читанні

	2.6

	Підготовка проєкту розпорядження районної військової (державної) адміністрації про районний бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, їх подання районній військовій (державній) адміністрації
	Відділ фінансів районної державної адміністрації
	До 20 листопада

2025 року

	2.7
	Оприлюднення на офіційному сайті проєкту розпорядження про районний бюджет Дрогобицького району на 2026 рік
	Відділ фінансів районної державної адміністрації
	Не пізніше, ніж через три робочі дні після подання його районній державній адміністрації 

	2.8

	Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах, або оприлюднення їх в інший спосіб
	Головні розпорядники бюджетних коштів
	Не пізніше ніж через три робочі дні після подання проєкту розпорядження   про районний бюджет районній державній адміністрації 

	2.9

	Погодження мережі розпорядників коштів районного бюджету на 2026 рік та подання її Головному управлінню державної казначейської служби України у Львівській області
	Відділ фінансів районної державної адміністрації, головні розпорядники коштів районного бюджету
	До 15 грудня

2025 року

	2.10

	Схвалення та затвердження проєкту розпорядження районної військової (державної) адміністрації про районний бюджет на 2026 рік
	Районна державна адміністрація
	До 25 грудня 

2025 року


	2.11
	Оприлюднення на офіційному сайті розпорядження про районний бюджет Дрогобицького району на 2026 рік
	Районна державна адміністрація

	У десятиденний термін з дня його прийняття

	2.12

	Надання районній раді розпорядження про районний бюджет на 2026 рік з пояснювальною запискою 
	Районна державна адміністрація


	До 30 грудня 2025 року

	2.13

	Подання розпорядження про затвердження районного бюджету на 2026 рік департаменту фінансів Львівської облдержадміністрації для проведення експертизи на відповідність його положень чинному бюджетному законодавству
	Відділ фінансів районної державної адміністрації
	Наступного дня після підписання розпорядження 

	2.14

	Доведення до головних розпорядників коштів районного бюджету лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування на 2026 рік
	Відділ фінансів районної державної адміністрації
	У двотижневий термін з дня ухвалення відповідного   розпорядження про затвердження районного бюджету на 

2026 рік

	2.15

	Підготовка та затвердження розпису районного бюджету на 2026 рік. Подання його до Головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області
	Відділ фінансів районної державної адміністрації,

головні розпорядники коштів районного бюджету
	У місячний термін з дня прийняття відповідного  розпорядження про затвердження районного бюджету на 

2026 рік 

	2.16

	Забезпечення подання в IAC “LOGICA” усіх документів, пов’язаних з бюджетуванням відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 “Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні”
	Відділ фінансів районної державної адміністрації, головні розпорядники бюджетних коштів
	У терміни, визначені наказом МФУ від 30.08.2021 р.       № 488 (зі змінами)  


Начальник відділу фінансів






                                                  І.ШПАК
